# Všeobecná charakteristika výrobných podmienok v lesníctve.

Hlavným organickým výrobným prostriedkom v lesnej výrobe je les, ktorý je zložitým ekologickým systémom, tvoreným a ovplyvňovaným radom prírodných činiteľov. Svojou ekonomickou povahou vnáša do lesnej výroby celý rad špecifík. Najvýraznejším je extrémne dlhá produkčná doba , často prevyšujúca 100 rokov. Finančné náklady prítomnosti majú výnosovú návratnosť až v ďalekej budúcnosti. Je tu obmedzená možnosť prispôsobiť sa požiadavkám trhu na jednotlivé sortimenty dreva. Zvyšovanie objemu produkcie limitujú nasledovné faktory – rozloha lesného pôdneho fondu, produkčné možnosti , záujmy ochrany prírody a zákonné obmedzenia výšky ťažby. Ďalším špecifikom je všeobecná ohrozenosť produkcie prírodnými živlami a inými činiteľmi, ktoré môžu nepredvídateľne zasiahnuť priamo vlastníka, alebo výrazne ovplyvniť trh s drevom. Výrobné procesy sa realizujú prevažne pod priamymi poveternostnými vplyvmi v sťažených a premenlivých prírodných podmienkach. Najmarkantnejšie však vystupuje spoločenská požiadavka obhospodarovania lesov na vyvážené plnenie všetkých ich funkcií so zvyšujúcim sa významom plnenia verejnoprospešných funkcií. Medzi ne patrí najmä pôdoochranná, vodohospodárska, klimatická, prírodoochranná, krajinoochranná, rekreačná a liečebná funkcia lesa.

Lesohospodár  realizuje svoje zámery v lese prostredníctvom pestovných a ťažbových zásahov.

V roku 2014 dňa 15.5.2014 veterná smršť vyvrátila 35000 m3 drevnej hmoty. Zákonná povinnosť prednostne spracovať náhodnú ťažbu, ako aj snaha o minimalizáciu škôd z dôvodu znehodnotenia drevnej hmoty nás donútila spracovať v roku 2014 maximálne množstvo tejto drevnej hmoty. V roku 2014 sa podarilo spracovať 76 % vzniknutej kalamity, tým došlo k prekročeniu povolenej výšky ťažby bilancovanej podľa lesného hospodárskeho plánu a k výraznému navýšeniu predaja drevnej hmoty. Príjmy z predaja výrazne prekročili príjmy v bežnom roku. V roku 2016 sme ukončili  spracovanie kalamity vzniknutej v roku 2014 a v 2015 (vetrová, podkôrny hmyz) pri čom sme z celkovej ťažby v roku 2016 vo výške 23 802 m3 spracovali náhodnú ťažbu 6043 m3 , čo predstavuje 25 % z celkovej ťažby. Zo zákona pre zabezpečenie vyrovnanosti ťažbových možností sme nútení v rokoch 2017 a 2018 znížiť výšku ťažby na v priemer za rok 23 400 m3, čím dôjde k zníženiu objemu realizovanej drevnej hmoty na trhu a tým k zníženiu príjmu z predaja dreva v nasledujúcich dvoch rokoch.  Zo zákona sme povinní ich zalesniť do 2 rokov od vzniku holiny a do 7 rokov zabezpečiť plochy s kritériami podľa zákona č.326/2005Z.z. o lesoch. V roku 2016 sme požiadali o predĺženie lehoty na obnovu lesa na holinách vzniknutých  v roku 2014 na výmere 3,15 ha o 2 roky. Činnosti súvisiace s zabezpečením plôch odkrytých ťažbou sú – uhodenie holín na zalesnenie, prvé zalesňovanie, doplňovanie uhynutých sadeníc, vyžínanie buriny, ochrana proti zveri, výrub plevelných drevín. Preto v budúcich 7 rokoch bude potrebné vynaložiť veľké finančné prostriedky na splnenie všetkých zákonných povinností súvisiacich s povinnosťou zabezpečiť na holine lesný porast. Na tieto činnosti sme si vytvorili zákonnú finančnú rezervu z príjmu roku 2016.

Vyhodnotenie roku 2016

# Plán pestovnej činnosti.

Mestské lesy v roku 2016 vynaložili náklady na pestovnú činnosť  vo výške 79 472 €, z čoho do nákladov v roku 2016 bolo započítaných 29 915 € a 49 557  € bolo použitých zo zákonnej rezervy na lesnú pestovnú činnosť vytvorenú v roku 2010, 2011 a 2014.

K znižovaniu  nákladov dochádza hlavne podporou obnovy porastov prirodzenou obnovou, ktorú sme v roku 2016 dosiahli aj napriek vysokému podielu holín z náhodnej ťažby   na úrovni 84  % z odkrytej plochy obnovnou a náhodnou ťažbou, tým  následne k znižovaniu podielu opakovaného zalesňovania, k znižovaniu potreby vyžínania, k znižovaniu nákladov na ochranu  MLP pred škodami zverou.

Obnova lesa

Predstavuje umelé zalesňovanie /prvé a opakované/ a prirodzené zmladenie.

Holiny vo výmere 8,76 ha (8,07 ha prvé a 0,69 ha opakované zalesnenie) boli zalesnené pri nákladoch 16 776 €, čo predstavuje plnenie  nákladov a výkonu na  93 % pôvodného plánu.  Dôvodom bolo prehodnotenie zalesňovacích úloh prijatím prirodzeného zmladenia a presunom holín v objeme 3,15 ha na zalesnenie do ďalších rokov (očakávané prirodzené zmladenie) na základe predĺženia lehoty na obnovu lesa na holinách vzniknutých  v roku 2014.

Prirodzené zmladenie sa dosiahlo na ploche 28,9 ha.

Prirodzené zmladenie na dorube v JPRL 365

Uhadzovanie haluziny

Činnosť ktorá pripravuje plochy na zalesňovanie a uvoľňuje prirodzené zmladenie od haluziny po ťažbe. Priemerné náklady sa pohybujú v závislosti od množstva vyťaženého dreva a tiež, či sa haluzina páli. Pretože je to finančne  nákladná činnosť, snažíme sa už v procese ťažby voliť také technológie /smerová stínka do stojacej hory/, ktoré umožňujú znížiť podiel uhradzovanej haluziny a tým znížiť celkové náklady. Ihličnatá haluzina sa musí páliť z dôvodu ochrany proti podkôrnemu hmyzu. Celkom sa uhodilo 30,00 ha odkrytých plôch.

Náklady v roku 2016 predstavujú 16 820  €, čo predstavuje 84 % z ročného plánu. Znížený objem nákladov bol dosiahnutý zvýšeným podielom uhodenia plôch samovýrobcami drevnej hmoty.

Ochrana mladých lesných porastov vyžínaním

Ovplyvňuje rastové podmienky najmladších porastov zhruba do veku 10 rokov od odkrytia holiny. Vykonávame ju v porastoch s najväčším zaburinením a zarastených černicou.

Objem vykonanej vyžínačky bol na 17,77 ha výmere mladých lesných porastov vo výške

5 056 € , čo predstavuje 47 % z ročného plánu.

## Ochrana mladých lesných porastov proti zveri

Vykonávame v porastoch do veku približne 15 rokov od odkrytia holiny. Značne ovplyvňuje kvalitu budúcich porastov – hniloba, netvárny kmeň a pod. Najviac sú poškodzované porasty z umelého zalesňovania a s veľkým podielom drevín jaseň a javor z prirodzeného zmladenia. Používame hlavne chemickú ochranu repelentami -Morsuvin . Materiálové náklady tvoria viac ako 50 % nákladov, ochrana bola vykonaná na výmere 42,22 ha a náklade 9 229 €, čo predstavuje 105 % z ročného plánu.

Náter sadenice jedle Morsuvinom na ochranu proti odhryzu zverou

Výchova mladých lesných porastov

Vykonávame v porastoch vo veku približne od 10 do 25 roku po odkrytí plochy. Zahŕňa činnosti – plecie ruby, čistky, prerezávky, tvarový orez / nazývané súhrnne prečistky/.

Množstvo čistiek a prerezávok sú odporučené v PSoL a  v roku 2016 bolo vykonané 109,20 ha. Plecie ruby sa vykonávajú podľa rozhodnutia lesného hospodára na základe potreby porastu a v roku 2016 bolo zrealizovaných  8,73 ha.

Na priemerné náklady a zároveň kvalitu porastu má veľký vplyv intenzita zásahu. Priemerné náklady v roku 2016 predstavovali 176 €/ha.

Boli realizované v objeme 20 713 €  čo predstavuje 96  % z ročného plánu.

| Prerezávky - prečistky, plecie ruby |
| --- |
| Nemčok Slavomír | 1,50 |  |
| Snopko Ján | 93,47 |  |
| Pošta Milan | 8,23 |  |
| Nosál Miroslav | 9,43 |  |
| Danko Zdenko | 0,30 |  |
| Bobák Jozef | 5,00 |  |
| Celkom | 117,93 | ha |

Ochrana lesa

Činnosť zabezpečujúca zdravotný stav porastov zhruba po 15 roku veku porastu. Najväčší podiel nákladov tvoria materiálové náklady . Pri hmyzích škodcoch je to nákup feromónových atraktantov. Nakúpili sme  ich  v množstve 220 ks po 6,98 € za kus.  Kontrolu lapačov realizujú THP Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o.

Na ochranu poškodených stromov po ťažbe sme zakúpili prípravok Pellacol , ktorý následne predávame ťažbovým partiám a tie realizujú náter poškodených stromov.

Čerpané 3644 €, čo predstavuje 39  % z ročného plánu.

Ostatné pestovné práce

Činnosti spojené s vyznačovaním ťažieb, priesekov, hraníc lesných porastov, vlastníckej hranice, plnenie a údržba snehových jám.

Práce sú odmeňované hodinovou tarifou podľa skutočne odpracovaných hodín

Čerpané 5868 €, čo predstavuje 102  % z ročného plánu.

Vyznačovanie  ťažby a  likvidácia starých oplôtkou sa realizuje v priebehu celého roku.

Celkom pestovanie lesa – čerpané 78106 €, čo predstavuje 83 % z ročného plánu.

## Lesopark Urpín

Bola zrealizovaná rekonštrukcia turistického chodníku (modrá farba) zničeného po kalamite Žofia vo výške 1199 €.

Celkove plánované náklady  v pestovnej činnosti na rok 2016  boli vo výške

95 669 €, čerpané sú vo výške  79 472 €, t.j. 83 % z ročných nákladov.

### Plán ťažbovej  činnosti.

Realizujeme komplexnou technológiou , t.j. preberáme drevo na odvoznom mieste.

Sklon terénu v % výmery je nasledovný: sklon 0-20%  je 1%, sklon 21-40% je 9%, sklon  41-50% je 18% a sklon nad 51% je 72%.

Lanovkové terény sú definované od 40% sklonu terénu na hor, to znamená že na ML s.r.o. BB je 90% z výmery lesov lanovkových terénov, kde sa používajú finančne  nákladné technológie – lanové systémy, kombinácie traktor + kone.

Kôň  použitý na približovanie vyťaženého prebierkového dreva Válovy

V ťažbovej činnosti naplánované priemerné náklady na m3 20 €  neboli prekročené a sú vo výške 17,76  € za m3.

Plán ťažby na rok 2016 bol 23 600 m3. Celkom zrealizované bolo 23 802 m3, čo predstavuje  100,9 % z celkovej ťažby.

V roku 2016 sme spracovali náhodnú ťažbu 6043 m3 , čo predstavuje 25 % z celkovej ťažby.

Desaťročný predpis ťažby predstavuje 278 084 m3. Do konca roku 2016 bolo celkovo

vyťažených 231 187 m3  a tak do konca platnosti PSoL zostáva vyťažiť 46 897 m3 za

zostávajúce 2 roky. Na jeden rok je potom  možné ťažiť 23 448 m3 .

| Plnenie ťažby rok 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| druh ťažby | ha | ihličnatá | listnatá | spolu |
|  |  | m3 | m3 | m3 |
| VU -50r | 79,58 | 664 | 720 | 1384 |
| VU+50r | 74,73 | 502 | 1532 | 2034 |
| spolu VU | 154,31 | 1166 | 2252 | 3418 |
| OU |  | 4465 | 9311 | 13776 |
| Náhodná |  | 3406 | 2637 | 6043 |
| MR | 218 | 347 | 565 |
| Spolu |  | 9255 | 14547 | 23802 |

Ťažba drevnej hmoty Bystrice JPRL 74

Ťažba rok 2016 podľa dodávateľov

Vyhodnotenie roku 2016 podľa jednotlivých činností s porovnaním na predchádzajúci rok sa nachádza v priložených tabuľkách.

| Ťažba dreva podľa dodávateľov |
| --- |
| pracovník | množstvo m3 |
| Stankoviansky | 4321 |
| Kurák V. | 4217 |
| Giertl | 3660 |
| DR Drevo | 2676 |
| Kurak J. | 2599 |
| Oravec M. | 1805 |
| Lupták E. | 1316 |
| JK DREV | 1232 |
| Pientak | 641 |
| Chladný | 208 |
| Blahušiak | 166 |
| Žabka | 115 |
| Snopko | 15 |
| Nosál | 10 |
| Platan | 9 |
| iné | 812 |
| Spolu | 23802 |

### Vyhodnotenie plnenia úloh podľa PSoL vypracovaného na roky 2009 - 2018 (program starostlivosti o les = LHP)

Rovnomernosť plnenia úloh vyplývajúcich z predpisu PSoL je jedným z dôležitých ukazovateľov práce lesného hospodára. Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. sa nachádzajú v  8. roku platnosti PSoL to znamená, že pre plynulosť plnenia úloh sme mali zabezpečiť plnenie úloh zhruba vo výške 80 %.

Bilancia prečistiek a výchovnej ťažby k 31.12.2016

Plnenie výkonu  prečistky: za obdobie platnosti PSoL plníme plán na 82,48 %.  Do konca platnosti PSoL tento výkon bude splnený v plnom rozsahu v objeme 182,24 ha.

Plnenie výkonu  výchovná úmyselná ťažba: za obdobie platnosti PSoL plníme plán v porastoch do 50 a nad 50 rokov v sumáre na 81,72 % v ha.

Bilancia ťažby k 31.12.2016

Plnenie výkonu   ťažba celkom: za obdobie platnosti PSoL plníme plán na 83 %.

Prekročenie o 3 % bolo spôsobené spracovaním kalamity v roku 2011 a 2014. V nasledujúcich rokoch plánujeme tento rozdiel vyrovnať znížením ťažieb za jednotlivé roky a celkový záväzný predpis ťažby za LC nebude prekročený. V priemere zostáva ročne ťažiť  23 448 m3.

Ujma z nemožnosti obhospodarovať lesný majetok

V roku 2016 sme získali ujmu za obmedzenie bežného  obhospodarovania lesného majetku v rezerváciách s 5. stupňom ochrany vo výške 15779 €  z čoho sme obratom 50% poukázali na účet Mesta BB.

Podpora v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu

Táto podpora nebola vyplatená z dôvodu vyradenia firmy z priamej podpory pre nesplnenie podmienky aktívneho poľnohospodára.

Priame platby v opatrení lesnícke – environmentálne platby

Mestské lesy BB s.r.o. dostali  platbu na výmere 119,29 ha za rok 2015 vo výške 32 081,59 €.

Za rok 2016 sme predložili v rámci výzvy PRV 2014 -2020 žiadosť o rozšírenie  záväzku na 5 rokov na celkovej ploche 987,80 ha s predpokladanou výškou každoročnej platby vo výške cca 42 000 €.

| Prehľad čerpania eurofondov za finančné obdobie 2007 - 2016 PRV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt | rok realizácii | € bez DPH |
| Výstavba protipožiarnej cesty Králiková a rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Tajchy 2.1 | 2009 | 525521 |
| Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Zalámaná 2.1 | 2010 | 352036 |
| Opatrenie 1.4. – zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – nákup terénneho auta a výpočtovej techniky | 2010 | 15616 |
| Lesnícke environmentálne platby | 2009 | 5362 |
| priama platba | 2010 | 9885 |
|  | 2011 | 9853 |
|  | 2012 | 10944 |
|  | 2013 | 9859 |
|  | 2014 | 6498 |
|  | 2015 | 32081 |
| Kosba lúk | 2008 | 2789 |
| priama platba | 2009 | 3076 |
|  | 2010 | 3314 |
|  | 2011 | 3143 |
|  | 2012 | 3357 |
|  | 2013 | 3520 |
|  | 2014 | 3723 |
|  | 2015 | 2320 |
|  | Spolu | 1002897 |
| štátna dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie mladé lesné porasty |  |  |
|  | 2012 | 1928 |
|  | 2013 | 1932 |

PRV 2014 -2020

V rámci PRV 2014 – 2020 sme podpísali s PPA zmluvy na realizáciu  projektov na rekonštrukciu LC Hančky – Krupné Uhlisko a Šípovo – Harmančok, a na výstavbu LC Hančky – Krupné Uhlisko.

Na rekonštrukciu uvedených 2 lesných ciest  s predpokladom realizácie investícii v roku 2017:

| Celkové oprávnené výdavky na projekt | 100 | 197 997,43 |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná výška finančného príspevku | 80 | 158 397,94 |
| Vlastné zdroje | 20 | 39 599,49 |

a v rámci výzvy  na poskytnutie nenávratného finančného príspevku EU 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami projekt na výstavbu LC Hančky – Krupné Uhlisko s predpokladom ukončenia investícii v roku 2017:

| Celkové oprávnené výdavky na projekt | 100 | 382 878,48 |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná výška finančného príspevku | 100 | 382 878,48 |
| Vlastné zdroje | 0 | 0,00 |

Plavenie vo vodnom žľabe Rakytovo  v rámci Lesníckych dní

Dňa 23.4.2014 sme v rámci Lesníckych dní organizovaných NLC Zvolen zrealizovali plavenie vo vodnom žľabe Rakytovo. Na akcii sa zúčastnilo približne 300 návštevníkov.

Účastníci plavenia 23.4.2016

Ďalšie aktivity:

V rámci Lesníckych dní sme zrealizovali Prechádzku lesom Mesta Banská Bystrica  dňa 7.5.2016

pre verejnosť. Cieľom bolo predviesť ukážky pestovania lesa na princípoch prírode blízkeho obhospodarovania lesa podľa zásad  hnutia ProSilva  v lesoch Mesta Banská Bystrica  zamerané na :

- výchovu mladých lesných porastov

- zmenu štruktúry lesných porastov

- obnovnú ťažbu v terénoch s použitím lesných lanoviek a kolesových traktorov

Prechádzky sa zúčastnilo 80 návštevníkov, z čoho 40 bolo detí vo veku 3 až 14 rokov. Boli predvedené aktivity lesnej pedagogiky, život zvierat, lesné semená, dendrochronológia.

Lesná pedagogika Breziny

Lesnícky seminár ProSilva Slovakia organizovaný v dňoch 28. a 29.6.2016

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. v spolupráci s VŠLP TU Zvolen a  Lesmi SR št.p, LS Duchonka.

Obsahom semináru bolo ukázať záujemcom z lesníckych kruhov spôsoby prírode blízkeho spôsobu obhospodarovania lesného majetku. Filozofiu, ktorú naša firma používa pri obhospodarovaní lesov zverených nám do správy v roku 1995 spočíva v tom, že všetka lesohospodárska činnosť má byť v súlade s prírodou a nie proti nej. Les ktorý chceme dopestovať by mal mať charakter prirodzeného lesa, to znamená, že zloženie  drevín  ako aj ich umiestnenie v priestore lesa- priestorová štruktúra, hlavne výšková  by mala byť veľmi pestrá so zabezpečením maximálnej rôznorodosti-  biodiverzity v rastlinnej a živočíšnej oblasti .

Semináru sa zúčastnilo 80 lesníkov zo štátnych aj neštátnych lesov z celého Slovenska, pracovníkov štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva.

Seminár ProSilva Breziny 28.9.2016

Semináre, konferencie, publikácie:

Príručka pre prírode blízke obhospodarovanie lesa v územiach Natura 2000, ŠOPSR, Banská Bystrica, 2016 (http://www.sopsr.sk/web/?cl=21). Spoluautor E.Apfel, použité množstvo fotografií z pestovania lesa na MLBB pre propagáciu prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Sloboda informácií

Podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme v roku 2015 zverejňovali povinné dokumenty na webovej stránke našej firmy  www.lesybb.sk.

www.lesybb.sk

V roku 2016 bolo zaznamenaných 6927 prístupov na našu webovú stránku.

Vypracoval: Ing. Eduard Apfel

Foto na titulnej strane: Zimná lesná cesta, foto :E.Apfel