Plán na rok 2012.

Hospodárska činnosť našej firmy je  ovplyvnená vznikom a spracovaním vetrovej kalamity z 20.7.2011. Hlavne je to výrazný nárast zalesňovacích povinností, uhadzovania plôch na zalesnenie a ochrany vysadených kultúr pred burinou a zverou, čo výrazne zvyšuje náklady v pestovnej činnosti. V ťažbovej činnosti bude potrebné znížiť výšku ťažby za rok za účelom vyrovnania ťažbových možností do budúcich období  ( v roku 2011 preťažené o 12000 m3), čo spôsobí znížené tržby za predaj drevnej hmoty.

# Plán pestovnej činnosti.

Plán činnosti na rok 2012 vychádza zo schválených a predpísaných hospodárskych opatrení LHP schválený KLU v Banskej Bystrici, potrebami lesa na udržanie zdravotného stavu porastov, ako aj z finančných možností spoločnosti.

Obnova lesa – v roku 2012 sa zalesní 26,65 ha odkrytých plôch z ťažby a  opakovaného zalesnenia po stratách z rôznych príčin.

V roku 2012 bude potrebné zakúpiť na trhu 146600 ks sadeníc, pri čom je predpoklad úrovne ceny za sadenicu, ako v roku 2010.

Plán čerpania nákladov  je 60,66 tis. €.

Uhadzovanie haluziny - činnosť ktorá pripravuje plochy na zalesňovanie a uvoľňuje prirodzené zmladenie od haluziny po ťažbe. Priemerné náklady sa pohybujú v závislosti od množstva vyťaženého dreva a tiež, či sa haluzina páli. Pretože je to finančne  nákladná činnosť, snažíme sa už v procese ťažby voliť také technológie /smerová stínka do stojacej hory/, ktoré umožňujú znížiť podiel uhadzovanej haluziny a tým znížiť celkové náklady. Ihličnatá haluzina sa musí páliť z dôvodu ochrany proti podkôrnemu hmyzu.

Pre rok 2012 je plánovaný objem financií na túto činnosť 40 tis. €.

Ochrana MLP vyžínaním – vykonáme na výmere 60 ha.

Plán čerpania nákladov  je 9,6 tis. €.

Ochrana MLP proti zveri - v roku 2012 bude potrebné zakúpiť celý objem repelentov   - 1000 kg.

V roku 2012 plánujeme vykonať ochranu MLP na 60 ha.

Plán čerpania nákladov  je 8,78 tis. €.

Výchova MLP - na priemerné náklady a zároveň kvalitu porastu má veľký vplyv intenzita zásahu.

V roku 2012 sú naplánované prečistky na výmere 120 ha, plecie ruby 20 ha.

Plán čerpania nákladov  je 21,53 tis. €.

Ochrana lesa - činnosť zabezpečujúca zdravotný stav porastov zhruba po 15 roku veku porastu. Najväčší podiel nákladov tvoria materiálové náklady .Pri hmyzích škodcoch je to nákup feromónových atraktanov. Ceny pre rok 2012 zostanú na rovnakej úrovni ako v roku 2010 /PCIT-ECOLURE klasik potreba 300 ks /. Celkový počet lapačov 112 ks.

Plán čerpania nákladov na ochranu lesa  je 5,96 tis. €.

Ostatné pestovné práce - činnosti spojené s vyznačovaním ťažieb, priesekov, hraníc lesných porastov, vlastníckej hranice, výsek krov a nežiaducich drevín, plnenie a údržba snehových jám, likvidácia starých oplôtkou.

Plán čerpania je 7,9 tis. €.

## Lesopark.

Obhospodarujeme lesopark Urpín a Laskomer. Ich úloha je výrazne mimoprodukčná – rekreácie obyvateľov mesta a predstavuje výhradne náklady.

ML s.r.o. si uvedomujú nevyhnutnosť údržby zariadení a preto v duchu napĺňania úloh vyplývajúcich z PHSR mesta na roky 2007 – 2013 v  roku 2012 plánuje vynaložiť  2 tis. €.

## Drobná lesná výroba.

Zahŕňa činnosti ako je výroba vianočných stromov, technickej a ozdobnej čačiny. Ročne dodáme na trh zhruba 100 ks vianočných stromov /sm, bo, jd/, ktoré predávame na polesí Harmanec.

Plán nákladov je 0,3 tis. €.

## Celkove plánujeme v pestovnej činnosti čerpať na rok 2012  finančné prostriedky  vo výške 158,73  tis. € na ktoré  bude použitých 39,89 tis. € z rezervy roku 2009 a 86,5 tis. € z rezervy roku 2011. Takže do nákladov v roku 2012 bude zaúčtovaných 32,34 tis. €.

### Plán ťažbovej  činnosti.

V ťažbovej činnosti plánujeme priemerné náklady mierne znížené oproti  roku 2011 (16,60 €/m3) a to vo výške 16,5 €/m3.

Vysoký podiel / 60% / približovania dreva lanovými systémami, kde dodávatelia prác  používajú finančne náročnú technológiu nás núti do vyšších priemerných nákladov na

m 3dreva ako u iných subjektov.

Plán ťažby na rok 2012 je 24100 m 3 .  Priemerne na rok podľa LHP vychádza 27840 m 3 .

| Plán ťažby rok 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh ťažby | ha | ihličnatá | listnatá | spolu |
|  |  | m3 | m3 | m3 |
| VU -50r | 34,04 | 310 | 230 | 540 |
| VU+50r | 141,56 | 1105 | 3590 | 4695 |
| spolu VU | 175,6 | 1415 | 3820 | 5235 |
| OU |  | 3600 | 12200 | 15800 |
| Náh. ťažba |  | 585 | 2480 | 3065 |
| Spolu |  | 5600 | 18500 | 24100 |

VU – výchovná úmyselná ťažba

OU – obnovná úmyselná ťažba

Náhodná ťažba