Plán na rok 2013.

Hospodárska činnosť našej firmy je  ovplyvnená vznikom a spracovaním vetrovej kalamity z 20.7.2011. Hlavne je to výrazný nárast zalesňovacích povinností, uhadzovania plôch na zalesnenie a ochrany vysadených kultúr pred burinou a zverou, čo výrazne zvyšuje náklady v pestovnej činnosti. V ťažbovej činnosti bude potrebné znížiť výšku ťažby za rok za účelom vyrovnania ťažbových možností do budúcich období  ( v roku 2011 preťažené o 12000 m3), čo spôsobí znížené tržby za predaj drevnej hmoty.

# Plán pestovnej činnosti.

Plán činnosti na rok 2013 vychádza zo schválených a predpísaných hospodárskych opatrení LHP schválený KLU v Banskej Bystrici, potrebami lesa na udržanie zdravotného stavu porastov, ako aj z finančných možností spoločnosti.

Obnova lesa – v roku 2013 sa zalesní 4,07 ha odkrytých plôch z ťažby a  opakovaného zalesnenia po stratách z rôznych príčin.

V roku 2013 bude potrebné zakúpiť na trhu 19 050 ks sadeníc, pri čom je predpoklad úrovne ceny za sadenicu, ako v roku 2012.

Plán čerpania nákladov  je 7 538 €.

Uhadzovanie haluziny - činnosť ktorá pripravuje plochy na zalesňovanie a uvoľňuje prirodzené zmladenie od haluziny po ťažbe. Priemerné náklady sa pohybujú v závislosti od množstva vyťaženého dreva a tiež, či sa haluzina páli. Pretože je to finančne  nákladná činnosť, snažíme sa už v procese ťažby voliť také technológie /smerová stínka do stojacej hory/, ktoré umožňujú znížiť podiel uhadzovanej haluziny a tým znížiť celkové náklady. Ihličnatá haluzina sa musí páliť z dôvodu ochrany proti podkôrnemu hmyzu.

Pre rok 2013 je plánovaný objem financií na túto činnosť 15 000 €.

Ochrana MLP vyžínaním – vykonáme na výmere 41 ha.

Plán čerpania nákladov  je 7 380 €.

Ochrana MLP proti zveri - v roku 2013 bude potrebné zakúpiť celý objem repelentov   - 800 kg. Výrobok Morsuvin, ktorý bol najlacnejší na trhu nemá v roku 2013 certifikáciu na použitie, preto budeme nútený zakúpiť drahšie prípravky na ochranu MLP.

V roku 2013 plánujeme vykonať ochranu MLP na 42 ha.

Plán čerpania nákladov  je 8 420 €.

Výchova MLP - na priemerné náklady a zároveň kvalitu porastu má veľký vplyv intenzita zásahu.

V roku 2013 sú naplánované prečistky na výmere 131 ha, plecie ruby 7 ha.

Plán čerpania nákladov  je 20 424 €.

Ochrana lesa - činnosť zabezpečujúca zdravotný stav porastov zhruba po 15 roku veku porastu. Najväčší podiel nákladov tvoria materiálové náklady. Pri hmyzích škodcoch je to nákup feromónových atraktanov PCIT-ECOLURE klasik potreba 300 ks . Celkový počet lapačov 107 ks.

Plán čerpania nákladov na ochranu lesa  je 10 540 €.

Ostatné pestovné práce - činnosti spojené s vyznačovaním ťažieb, priesekov, hraníc lesných porastov, vlastníckej hranice, výsek krov a nežiaducich drevín, plnenie a údržba snehových jám, likvidácia starých oplôtkou.

Plán čerpania je 5 950 €.

## Lesopark.

Obhospodarujeme lesopark Urpín a Laskomer. Ich úloha je výrazne mimoprodukčná – rekreácie obyvateľov mesta a predstavuje výhradne náklady.

ML s.r.o. si uvedomujú nevyhnutnosť údržby zariadení a preto v duchu napĺňania úloh vyplývajúcich z PHSR mesta na roky 2007 – 2013 v  roku 2013 plánuje vynaložiť  3160. €.

## Drobná lesná výroba.

Zahŕňa činnosti ako je výroba vianočných stromov, technickej a ozdobnej čačiny.

Plán nákladov je 300 €.

## Celkove plánujeme v pestovnej činnosti čerpať na rok 2013  finančné prostriedky  vo výške 79 112 € na ktoré  bude použitých 40 424 € z rezervy roku 2009 a z rezervy roku 2011. Takže do nákladov v roku 2013 bude zaúčtovaných 38 688 €.

### Plán ťažbovej  činnosti.

V ťažbovej činnosti plánujeme priemerné náklady mierne zvýšené oproti  roku 2012 (16,84 €/m3) a to vo výške 17 ,7 €/m3.

Vysoký podiel / 60% / približovania dreva lanovými systémami, kde dodávatelia prác  používajú finančne náročnú technológiu nás núti do vyšších priemerných nákladov na

m 3dreva ako u iných subjektov.

Plán ťažby na rok 2013 je 24000 m 3 .  Priemerne na rok podľa LHP vychádza 27840 m 3 .

| Plán ťažby rok 2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| druh ťažby | ha | ihličnatá | listnatá | spolu |
|  |  | m3 | m3 | m3 |
| VU -50r | 44,19 | 388 | 242 | 630 |
| VU+50r | 110,4 | 972 | 2398 | 3370 |
| spolu VU | 154,6 | 1360 | 2640 | 4000 |
| OU |  | 4100 | 13050 | 17150 |
| Mimoriadna |  | 170 | 580 | 750 |
| Náh. ťažba |  | 1550 | 550 | 2100 |
| Spolu |  | 7180 | 16820 | 24000 |

VU – výchovná úmyselná ťažba

OU – obnovná úmyselná ťažba

Náhodná ťažba

Predpokladané náklady na 1 m3  v ťažbe dreva predpokladáme vo výške 17,70 €.

Vypracoval:  Ing.Eduard Apfel